## Tasks
HU NOMBRE | SPRINT | Módulo / Integrante asignado | Priority | Checklist Items DESGLOSE | (Historia de usuario)
HU-01 - REGISTRAR PRODUCTO | SPRINT 1 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 1) | Medium | Se solicitan código, nombre, categoría, precio, costo, stock inicial y proveedor.;Se valida que los campos numéricos (precio, costo, stock) sean correctos.;El producto queda disponible para venta tras guardarse. | Como dueño, quiero registrar un nuevo producto con código, nombre, categoría, precio, costo, stock y proveedor, para tener el inventario controlado desde el sistema.
HU-02 - EDITAR PRODUCTO | SPRINT 1 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 2) | Medium | Se pueden modificar todos los campos del producto.;Se valida la información antes de guardar.;Se confirma la actualización al usuario. | Como dueño, quiero editar la información de un producto existente, para mantener los datos actualizados.
HU-03 - ELIMINAR/DESACTIVAR PRODUCTO | SPRINT 1 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 3) | Medium | Se solicita confirmación antes de desactivar.;El producto desactivado no aparece disponible en ventas.;El historial de ventas anteriores del producto no se pierde. | Como dueño, quiero eliminar o desactivar un producto, para retirarlo del catálogo cuando ya no se vende.
HU-04 - CATEGORIZAR PRODUCTOS | SPRINT 1 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 1) | Medium | Se pueden crear y asignar categorías a los productos.;Un producto puede pertenecer a una categoría.;Se puede filtrar el inventario por categoría. | Como dueño, quiero categorizar los productos, para organizar el inventario por tipo.
HU-05 - BUSCAR PRODUCTO | SPRINT 1 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 2) | Medium | La búsqueda funciona por nombre parcial o código exacto.;Los resultados se muestran en tiempo real o al confirmar la búsqueda.;Se muestra un mensaje si no hay resultados. | Como dueño, quiero buscar un producto por nombre o código, para encontrarlo rápidamente en el sistema.
HU-06 - LEER CODIGO DE BARRAS | SPRINT 1 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 3) | Medium | El sistema reconoce el código leído por el lector físico.;Si el código existe, se carga automáticamente la información del producto.;Si el código no existe, se muestra un mensaje para registrarlo. | Como dueño, quiero usar el lector de código de barras para identificar productos, para agilizar el registro de ventas e inventario.
HU-07 - GENERAR CODIGO DE BARRAS | SPRINT 1 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 1) | Medium | Se genera un código único para el producto.;El código se puede imprimir o exportar.;El código queda asociado permanentemente al producto. | Como dueño, quiero generar un código de barras para los productos que no tienen, para poder identificarlos con el lector.
HU-08 - ALERTA DE STOCK BAJO | SPRINT 2 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 2) | Medium | Se puede definir la cantidad mínima de stock por producto.;Al llegar a ese nivel, se genera una alerta visible dentro del sistema.;La alerta desaparece al reponer el stock. | Como dueño, quiero recibir alertas cuando un producto tenga pocas unidades, para reponerlo a tiempo.
HU-09 - CONTROLAR FECHA DE VENCIMIENTO | SPRINT 2 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 3) | Medium | Se puede indicar fecha de vencimiento solo en los productos que aplique.;El sistema muestra los productos próximos a vencer.;Se puede generar un reporte de productos vencidos o por vencer. | Como dueño, quiero registrar la fecha de vencimiento de los productos que lo requieren, para controlar cuáles están por vencer.
HU-10 - REGISTRAR CONTEO DE INVENTARIO FISICO | SPRINT 2 | Módulo 1 - Productos e inventario (Integrante 1) | Medium | Se indica el producto y la cantidad contada físicamente.;El sistema muestra la diferencia entre el stock del sistema y el conteo real.;Se guarda un registro auditable del ajuste realizado. | Como dueño, quiero registrar el resultado de un conteo físico de inventario, para ajustar el stock del sistema a la realidad.
HU-11 - INICIAR SESION | SPRINT 2 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 2) | Medium | Se validan los campos obligatorios.;Se valida formato de correo y contraseña.;Si los datos son correctos, se dirige a la pantalla principal.;Si son incorrectos, se muestra un mensaje de error claro. | Como dueño, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura al sistema.
HU-12 - CONFIGURAR CUENTA UNICA DE ACCESO | SPRINT 2 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 3) | Medium | Se solicita nombre, correo y contraseña una sola vez, en la configuración inicial.;No se permite crear cuentas adicionales desde una pantalla pública de registro.;La contraseña se almacena de forma segura (encriptada). | Como dueño, quiero configurar mi cuenta única de acceso la primera vez que uso el sistema, para empezar a trabajar con mis propias credenciales.
HU-13 - RECUPERAR CONTRASEÑA | SPRINT 2 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 1) | Medium | Se solicita el correo registrado.;Se envía un enlace o código de recuperación.;Se permite definir una nueva contraseña válida. | Como dueño, quiero recuperar mi contraseña si la olvido, para no perder el acceso a mi cuenta.
HU-14 - EDITAR PERFIL | SPRINT 2 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 2) | Medium | Se pueden modificar los campos permitidos.;Se valida el formato de los datos ingresados.;Los cambios se guardan y se confirman al usuario. | Como dueño, quiero editar mi perfil (nombre, correo, contraseña), para mantener mis datos actualizados.
HU-15 - CERRAR SESION | SPRINT 2 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 3) | Medium | El botón de cerrar sesión está visible en todo momento.;Al cerrar sesión se redirige a la pantalla de login.;La sesión anterior queda invalidada. | Como dueño, quiero cerrar sesión, para proteger el sistema cuando termino de usarlo.
HU-16 - REGISTRAR VENTA CON CODIGO DE BARRAS | SPRINT 3 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 1) | Medium | Se pueden agregar productos escaneando su código.;El sistema calcula el total automáticamente.;El stock se descuenta al confirmar la venta. | Como dueño, quiero registrar una venta usando el lector de código de barras, para cobrar rápido y sin errores.
HU-17 - SELECCIONAR METODO DE PAGO | SPRINT 3 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 2) | Medium | Se puede elegir entre tarjeta o efectivo al finalizar la venta.;El método de pago queda registrado junto con la venta.;Se puede filtrar el historial de ventas por método de pago. | Como dueño, quiero indicar si la venta se paga con tarjeta o efectivo, para llevar el control correcto del cobro.
HU-18 - REGISTRAR VENTA A CREDITO (FIADO) | SPRINT 3 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 3) | Medium | Se asocia la venta a un cliente identificado.;Se guarda el monto adeudado por ese cliente.;El sistema acumula la deuda si el cliente tiene fiados anteriores sin pagar. | Como dueño, quiero registrar una venta a crédito (fiado) a un cliente, para llevar el control de las deudas del negocio.
HU-19 - LIQUIDAR FIADO DE UN CLIENTE | SPRINT 3 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 1) | Medium | Se puede buscar al cliente y ver su deuda actual.;Se registra el monto pagado y la fecha.;La deuda se actualiza o se marca como saldada. | Como dueño, quiero registrar el pago de un fiado pendiente, para actualizar la deuda del cliente.
HU-20 - VER HISTORIAL DE VENTAS DEL DIA | SPRINT 3 | Módulo 2 - Acceso, ventas y clientes (Integrante 2) | Medium | Se listan las ventas del día con hora, productos, método de pago y total.;Se puede ver el detalle completo de cada venta.;Se muestra el total vendido acumulado del día. | Como dueño, quiero ver el historial de ventas del día, para dar seguimiento a lo vendido en el negocio.
HU-21 - REGISTRAR PROVEEDOR | SPRINT 3 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 3) | Medium | Se solicitan datos del proveedor y productos que suministra.;Se puede asociar un proveedor a uno o varios productos.;Se puede editar la información del proveedor. | Como dueño, quiero registrar los proveedores y qué productos me suministra cada uno, para saber a quién pedirle cada producto.
HU-22 - HISTORIAL DE PEDIDOS POR PROVEEDOR | SPRINT 3 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 1) | Medium | Se lista cada pedido realizado con fecha, productos, costo y proveedor.;Se puede filtrar el historial por proveedor.;Se puede consultar el detalle completo de cada pedido. | Como dueño, quiero ver el historial de pedidos, costos y entregas por proveedor, para llevar el control de mis compras.
HU-23 - SUGERENCIA AUTOMATICA DE PEDIDO | SPRINT 3 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 3) | Medium | El sistema identifica los productos con stock por debajo del mínimo definido.;Se genera una lista sugerida de productos a pedir con sus proveedores.;El dueño puede ajustar la cantidad sugerida antes de confirmar. | Como dueño, quiero que el sistema me sugiera automáticamente qué productos pedir según el stock bajo, para no tener que calcularlo manualmente.
HU-24 - GENERAR PEDIDO EN PDF | SPRINT 4 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 2) | Medium | El PDF incluye los productos, cantidades y proveedor del pedido.;El PDF se puede descargar o imprimir.;El pedido generado queda guardado en el historial. | Como dueño, quiero generar el pedido a un proveedor en formato PDF, para poder enviarlo o imprimirlo fácilmente.
HU-25 - REPORTE DE STOCK ACTUAL | SPRINT 4 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 1) | Medium | El reporte muestra todos los productos con su cantidad disponible.;Se puede filtrar por categoría.;El reporte se puede exportar o imprimir. | Como dueño, quiero generar un reporte del stock actual, para conocer el estado general del inventario.
HU-26 - REPORTE DE STOCK BAJO | SPRINT 4 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 2) | Medium | El reporte lista solo los productos por debajo del mínimo definido.;Se muestra la cantidad actual y la cantidad mínima de cada producto.;El reporte se puede exportar o imprimir. | Como dueño, quiero generar un reporte de productos con stock bajo, para planificar las reposiciones.
HU-27 - REPORTE DE PRODUCTOS VENCIDOS O POR VENCER | SPRINT 4 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 3) | Medium | El reporte muestra los productos con fecha de vencimiento registrada.;Se distinguen los ya vencidos de los próximos a vencer.;El reporte se puede exportar o imprimir. | Como dueño, quiero generar un reporte de productos vencidos o próximos a vencer, para tomar decisiones a tiempo.
HU-28 - REPORTE DE VENTAS | SPRINT 4 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 1) | Medium | Se puede filtrar el reporte por rango de fechas, categoría o precio.;El reporte muestra totales vendidos y cantidad de transacciones.;El reporte se puede exportar o imprimir. | Como dueño, quiero generar un reporte de ventas filtrable por categoría o precio, para analizar qué se está vendiendo.
HU-29 - REPORTE DE GANANCIAS | SPRINT 4 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 2) | Medium | El reporte calcula la diferencia entre precio de venta y costo por producto vendido.;Se puede filtrar por rango de fechas.;El reporte se puede exportar o imprimir. | Como dueño, quiero generar un reporte de ganancias del negocio, para conocer la rentabilidad en un período determinado.
HU-30 - REPORTE DE PRODUCTOS MAS VENDIDOS Y DEUDAS DE CLIENTES | SPRINT 4 | Módulo 3 - Proveedores, pedidos y reportes (Integrante 3) | Medium | El reporte de productos más vendidos se puede filtrar por rango de fechas.;El reporte de deudas muestra cliente, monto adeudado y fecha del fiado.;Ambos reportes se pueden exportar o imprimir. | Como dueño, quiero ver un reporte de los productos más vendidos y las deudas (fiados) pendientes de clientes, para tomar mejores decisiones.